Приложение к приказу

от 06.09. 2017 № 287

**План мероприятий МБОУ гимназии №103 г. Минеральные Воды (Дорожная карта) по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017-2018 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | | | | | Ответственные |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году** | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение статистического анализа результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году (далее – ГИА-9, ГИА-11)   * Сбор, обработка результатов проведения ГИА-9 и ГИА-11 * Мониторинг основных результатов ГИА -9, ГИА-11: * по участникам ГИА в разрезе ОУ и учебных предметов; по среднему баллу. | Июль-август  2017 года | | | | | Котова Р.К. |
|  | Мониторинг и анализ организационных проблем, возникших при проведении ГИА:   * материально-техническое обеспечение проведения ГИА; * кадровое обеспечение проведения ГИА. | Август 2017г. | | | | | Агабекова Р.Г.  Котова Р.К.  Шабанова Р.Г. |
| 1.2 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на педагогическом совете | 29 августа 2017 года | | | | | Агабекова Р.Г. |
| 1.3 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на заседаниях методических объединений учителей по предметам | 30 августа 2017 года | | | | | Шабанова Р.Г. |
| 1.4 | Составление аналитических отчетов по формам, предоставляемым МО и МП Ставропольского края | по запросам | | | | | Котова Р.К. |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** | | | | | | | |
| 2.1 | Организация работы с выпускниками 9, 11 классов по подготовке их к сдаче к ГИА в 2018 году. | В течение учебного года | | | | | Учителя-предметники, руководители МО |
| 2.2 | Реализация обучения на основе построения индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у выпускников 9, 11 классов | По отдельному графику | | | | | Учителя-предметники, руководители МО |
| 2.3 | Организация систематической регулярной работы с учащимися 9-х и 11- х классов, требующими особого внимания по подготовке к ГИА: проведение дополнительных занятий для данной категории учащихся по обязательным предметам | В течение учебного года | | | | | Учителя-предметники, руководители МО |
| 2.4 | Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей (законных представителей) | По отдельному графику | | | | | Лисицина М.А. |
| 2.5 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): | сентябрь - апрель 2017 | | | | | Новикова М.А. |
|  | * организация участия в муниципальном родительском собрании по проведению итогового сочинения (изложения) в 2017/18 учебном году; | ноябрь 2017 | | | | | Русскина Е.Ю. |
|  | * работа с обучающимися различного уровня мотиваций для психологической подготовки к проведению итогового сочинения (изложения) в 2017/18 учебном году; | ноябрь-декабрь 2017 | | | | | Лисицина М.А. |
| 2.6 | Организация и проведение муниципальных проверочных работ и репетиционных экзаменов (не менее 3-х по обязательным предметам, не менее 2-х по предметам по выбору) | по графику УО | | | | | Агабекова Р.Г.  Котова Р.К.  Шабанова Р.Г.  Новикова М.А. |
| 2.7 | Организация и проведение пробных репетиционных экзаменов на ППЭ форме и по материалам ОГЭ (9 класс), ЕГЭ (11 класс) | по графику УО | | | | | Агабекова Р.Г.  Котова Р.К.  Шабанова Р.Г.  Новикова М.А. |
| **3. Организация работы с учителями общеобразовательных предметов, по которым проводятся**  **ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | |
| 3.1 | **По математике** |  | | | | |  |
|  | * анализ результатов ГИА 2017 года по математике в 9 классе и характеристика типичных ошибок; * особенности ОГЭ - 2018 | сентябрь 2017 года | | | | | Котова Р.К. |
|  | * анализ результатов ГИА 2017 года по математике в 11 классе и характеристика типичных ошибок; * особенности ЕГЭ - 2018 | сентябрь 2017 года | | | | | Котова Р.К. |
|  | * Участие в практическом семинаре для учителей математики, работающих в 9-х и 11-х классах «Обобщение опыта работы учителей математики, показавших наиболее высокие результаты в ходе проведения ГИА - 2017г. Формы и методы подготовки выпускников к экзамену по математике» | ноябрь 2017  март 2017  По плану ИМЦ МГО | | | | | Котова Р.К. |
| 3.2 | **по русскому языку:** |  | | | | |  |
|  | * итоги ОГЭ и ГВЭ по русскому языку в 2017 году; * изменения в КИМ ОГЭ в 2018 году; * итоги ЕГЭ по русскому языку в 2017 году; * изменения в КИМ ЕГЭ в 2018 году; * задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по русскому языку; * система оценивания | октябрь 2017 года | | | | | Новикова М.А. |
| 3.3 | по литературе: |  | | | | |  |
|  | * общая структура экзаменационной работы по литературе, критерии оценивания; * итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по литературе в 2017 году; методика подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) | октябрь 2017 года | | | | | Новикова М.А. |
| 3.4 | по иностранным языкам: |  | | | | |  |
|  | * итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по иностранному языку в 2017 году. Изменение в КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 2018 году; | ноябрь 2017 года | | | | | Нестерович Т.Ф.  Манучарян Л.А. |
|  | * задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по иностранному языку. Система оценивания | декабрь 2017 года | | | | | Нестерович Т.Ф.  Манучарян Л.А. |
| 3.5 | по информатике: |  | | | | |  |
|  | - анализ результатов ГИА 2017 года по информатике в 9 классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по информатике в 2018 году; | ноябрь 2017 года | | | | | Епифанцева И.В. |
|  | - анализ результатов ГИА 2017 года по информатике в 11 классах и характеристика типичных ошибок. Особенности ЕГЭ-11 по информатике в 2018 году | ноябрь 2017 года | | | | | Епифанцева И.В. |
| 3.6 | по обществознанию: |  | | | | |  |
|  | - итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию в 2017 году; | октябрь 2017 года | | | | | Шабанова Р.Г.  Рудянова Е.Ф. |
|  | - методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию; | Ноябрь 2017 года | | | | | Шабанова Р.Г.  Рудянова Е.Ф. |
|  | - методика подготовки обучающихся к написанию плана и эссе по обществознанию | Ноябрь 2017 года | | | | | Шабанова Р.Г.  Рудянова Е.Ф. |
| 3.7 | по истории: |  | | | | |  |
|  | - итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по истории в 2017 году; | октябрь 2017 года | | | | | Шабанова Р.Г.  Рудянова Е.Ф. |
|  | - изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2018 году по истории. | ноябрь 2017 года | | | | | Шабанова Р.Г.  Рудянова Е.Ф. |
| 3.8 | по биологии: |  | | | | |  |
|  | - государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по биологии в 2017 году; рекомендации по их устранению; | ноябрь 2017 года | | | | | Шабанова Р.Г.  Пятрина Н.В. |
|  | - особенности ГИА по биологии в 2018 году. Разбор основных блоков содержания школьного курса биологии; | январь 2018 года | | | | | Шабанова Р.Г.  Пятрина Н.В. |
|  | - система и принципы подготовки обучающихся к ОГЭ по биологии в форме ЕГЭ | январь 2018 года | | | | | Шабанова Р.Г.  Пятрина Н.В. |
|  | - система работы учителя по подготовке обучающихся к ЕГЭ по биологии | февраль 2018 года | | | | | Шабанова Р.Г.  Пятрина Н.В. |
| 3.9 | по химии: |  | | | | |  |
|  | - государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ОГЭ по химии в 2017 году; рекомендации по их устранению; | ноябрь 2017 года | | | | | Шабанова Р.Г.  Пятрина Н.В. |
|  | - система работы учителя по подготовке обучающихся к ЕГЭ по химии; | январь 2018 года | | | | | Шабанова Р.Г.  Пятрина Н.В. |
|  | - особенности ГИА по химии в 2018 году. Разбор основных блоков содержания школьного курса химии | январь 2018 года | | | | | Шабанова Р.Г.  Пятрина Н.В. |
| 3.10 | Организация и проведение диагностических и репетиционных работ в 9-х и 11-х классах по русскому языку, математике и предметам по выбору. Анализ результатов.   * выделение группы риска (выпускники, которые могут не пройти минимальный порог); * группы высокобалльников (от 80 и более баллов) | ноябрь-март 2017-2018 г | | | | | Котова Р.К.  Шабанова Р.Г.  Новикова М.А.  Нестерович Т.Ф. |
| **4. Организация работы с педагогическими работниками, задействованными в проведении ГИА** | | | | | | | |
| 4.1 | Ознакомление с методическими и инструктивными материалами, регламентирующими проведение ГИА-9 лиц, задействованных в проведении ГИА-9 (руководитель ППЭ, члены ГЭК, организаторы в аудитории, организаторы вне аудитории, общественные наблюдатели, технические специалисты, ответственные за проведение инструктажа в аудитории) | в течение  учебного года | | | Агабекова Р.Г.  Котова Р.К.  Нестерович Т.Ф.  Шабанова Р.Г.  Новикова М.А. | | |
| 4.2 | Ознакомление с методическими и инструктивными материалами, регламентирующими проведение ГИА-11 лиц, задействованных в проведении ГИА-11 (руководитель ППЭ, члены ГЭК, организаторы в аудитории, организаторы вне аудитории, общественные наблюдатели, технические специалисты) | в течение  учебного года | | | Агабекова Р.Г.  Котова Р.К.  Нестерович Т.Ф.  Шабанова Р.Г.  Новикова М.А. | | |
| 4.3 | Отработка с руководителями ППЭ, организаторами в аудитории и техническими специалистами, задействованных в ГИА-11 порядка проведения ЕГЭ с использованием технологий "Печать КИМ в аудитории" и "Сканирование ЭМ в ППЭ" | в течение  учебного года | | | Агабекова Р.Г.  Котова Р.К.  Нестерович Т.Ф.  Шабанова Р.Г.  Новикова М.А. | | |
| 4.4 | Выступления педагога-психолога на заседаниях методических объединений по темам: "О стрессоустойчивости подростков", "Профилактика суицида" |  | | | Лисицина М.А. | | |
| **5. Организационное обеспечение ГИА** | | | | | | | |
| 5.1 | Работа по обеспечению информационной безопасности при работе с РИС | в течение учебного года | | | Ефанов А.В.  Шабанова Р.Г. | | |
| 5.2 | Проверка готовности, обеспечение непрерывного видеонаблюдения и видеозаписи процедур проведения экзаменов в ППЭ на ЕГЭ-2018 | в течение учебного года | | | Ефанов А.В.  Шабанова Р.Г. | | |
| 5.3 | Установка и проверка технического оборудования и ПО для проведения ЕГЭ по иностранному языку ("Говорение") |  | | | Ефанов А.В.  Шабанова Р.Г. | | |
| 5.4 | Участие педагогических работников в проведении ГИА-9 и в сентябрьские сроки | август – сентябрь 2017 года | | | Агабекова Р.Г.  Котова Р.К. | | |
| 5.5 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2017 году из числа:  -выпускников текущего учебного года;  -детей-инвалидов | до 20 ноября 20167года | | | Котова Р.К. | | |
| 5.3 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком РЦОИ | | | Котова Р.К. | | |
| 5.4 | Организация получения электронных подписей членов государственной экзаменационной комиссии Ставропольского края для проведения ГИА-11 | за 1 месяц до начала экзамена | | | Шабанова Р.Г. | | |
| 5.5 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки | ноябрь  2017 года  февраль, май  2018 года | | | Котова Р.К.  Новикова М.А. | | |
| 5.6. | Организация проведения в ОУ бесплатных консультаций для обучающихся 9. 11-х классов по предметам | в течение учебного года | | | Котова Р.К.  Нестерович Т.Ф.  Шабанова Р.Г.  Новикова М.А. | | |
| 5.7 | Организация и проведение в течение учебного года в общеобразовательных учреждениях не менее:  -2-х репетиционных работ по обязательным предметам;  - не менее 2-х репетиционных работ по предметам по выбору | по плану подготовки к ГИА | | | Котова Р.К.  Нестерович Т.Ф.  Шабанова Р.Г.  Новикова М.А. | | |
| 5.8 | Организация готовности видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА-11 | в течение проведения ГИА-11 | | | Шабанова Р.Г.  Епифанцева И.В. | | |
| 5.9 | Оформление документов для создания условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ):  -создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | в течение 2 дней со дня получения указанных сведений от обучающихся  во время  проведения ГИА | | | Котова Р.К.  Агабекова Р.Г.  Шабанова Р.Г. | | |
| 5.10 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11:  -информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11;  - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в управление образования. | январь-май  2018 года | | | Котова Р.К. | | |
| 1. **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | |
| 6.1 | Информирование о «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | в течение года | | | Котова Р.К. | |
| 6.2 | Проведение мониторингового исследования удовлетворённости подготовкой к ГИА выпускников 9, 11 классов и их родителей (законных представителей), организованной в общеобразовательных учреждениях города. | | февраль 2018 г | | | Русскина Е.Ю. | |
| 6.3 | Предоставление информации для выпускников, родителей (законных представителей) по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на официальном сайте гимназии, в т.ч. публикация нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА выпускников IX, XI классов.  **ГИА-9:**  -о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам;  -о сроках проведения ГИА-9;  -о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  -о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9  **ГИА-11:**  - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения;  - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу  ЕГЭ;  -о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11;  - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения  (изложения), ГИА-11 | | в течение года  в сроки,  определенные  приказом  Минобрнауки  РФ от  25 декабря  2013 г. № 1394  в сроки,  определенные  приказом  Минобрнауки  РФ от  26 декабря  2013 г. № 1400 | | | Котова Р.К. | |
| 6.4 | Организация участия в консультациях в режиме видео-конференц-связи для выпускников 9-х,  11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11в 2018 году | | по плану министерства образования и молодежной политики Ставропольского края | | | Русскина Е.Ю. | |
| 6.5 | Распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | в течение учебного года | | | Котова Р.К., классные руководители 9-х и 11-х классов | |
| 6.6 | Проведение:  - родительских собраний;  - собраний с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | | в течение учебного года | | | Котова Р.К., классные руководители 9-х и 11-х классов | |
| 6.7 | Оформление информационных стендов по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | | апрель 2018 года | | | Котова Р.К. | |
| 6.8 | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов, аутотренингов, организацию встреч с выпускниками прошлых лет и т.д. | | в течение учебного года | | | Лисицына М.А. | |
| 6.8 | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11, родителей (законных представителей), учителей-предметников через участие в консультациях,совещаниях, собраниях в режиме видео-конференц-связи по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | | в течение учебного года | | | Русскина Е.Ю. | |
| 6.9 | Выступления психолога на родительских собраниях в 9-х и 11-х классах по темам: "Организация режима дня ребенка в ходе подготовки к ГИА", "Как помочь ребенку психологически подготовиться к сдаче экзамена", "Установка на успех" | | в течение учебного года | | | Лисицина М.А. | |
| 6.10 | Консультационная помощь психологов (по запросам) обучающимся, родителям (законным представителям) и педагогическим работникам | | в течение учебного года | | | Лисицина М.А. | |
| **7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** | | | | | | | |
| 7.1 | Проведение мониторинга сайта гимназии по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | | | в течение учебного года | | | Шабанова Р.Г. |
| 7.2 | Осуществление систематического контроля учебно-воспитательного процесса | | | в течение учебного года | | | Агабекова Р.Г.  Котова Р.К.  Шабанова Р.Г.  Новикова М.А.  Нестерович Т.Ф. |
| 7.3 | Мониторинг успеваемости обучающихся 9-х, 11-х классов и их посещаемости учебных занятий | | | февраль 2018 года | | | Агабекова Р.Г.  Котова Р.К.  Шабанова Р.Г.  Новикова М.А.  Нестерович Т.Ф. |
| 7.4 | Анализ информации о ходе подготовки к ГИА-11 и ГИА-9 на совещании при директоре | | | ноябрь 2017 года  январь, март, апрель 2018 года | | | Агабекова Р.Г. |
| 7.5 | Обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС | | | ноябрь 2017 года- февраль 2018 года | | | Агабекова Р.Г. |
| 7.6 | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) | | | декабрь 2017 года, февраль, май 2018 года | | | Агабекова Р.Г. |
| 7.7 | Проверка готовности ППЭ к ГИА | | | май 2017 года, накануне ЕГЭ 2018г. | | | Агабекова Р.Г. |
| 7.8 | Контроль за организацией сопровождения учащихся в ППЭ | | | май, июнь 2018 года | | | Агабекова Р.Г.  Котова Р.К. |
| 7.9 | Контроль за своевременным информированием учителей, работников ППЭ, об их участии в проведении ГИА | | | май, июнь 2018 года | | | Агабекова Р.Г. |