Приложение

к приказу управления образования

администрации Минераловодского

городского округа

№754 от 21 августа 2018 года

**План мероприятий (ДОРОЖНАЯ КАРТА)**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**

 **в Минераловодском городском округе в 2018-2019 учебном году**

| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году в Минераловодском городском округе** |
| 1.1. | Сбор и обработка результатов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | июль-август 2018 года | Яцына А.А.Сухопарова С.В.Белоусова И.М. |
| 1.2. | Мониторинг основных результатов ГИА -9, ГИА-11:- по участникам ГИА в разрезе ОУ и учебных предметов;- по среднему баллу. | июль-август 2018 года | Безруких Л.А.Яцына А.А.Сухопарова С.В. |
| 1.3 | Обсуждение на августовских круглых столах вопросов по повышению качества образования с учётом результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году. | август 2018 года | Яцына А.А.Сухопарова С.В.Белоусова И.А. |
| 1.4 | Рассмотрение на заседании Главы Минераловодского городского округа вопроса «Об итогах проведения в Минераловодском городском округе в 2018 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования»  | сентябрь 2018 года | Безруких Л.А.Яцына А.А.Сухопарова С.В.Белоусова И.А.Руководители ОУ |
| 1.5 | Совещание с руководителями ОУ по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | сентябрь 2018 года | Безруких Л.А.Яцына А.А.Сухопарова С.В.Белоусова И.А. |
| 1.6 | Проведение собеседования с руководителями ОУ об итогах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и проблемах, стоящих перед ОУ | сентябрь 2018 года | Безруких Л.А.Яцына А.А.Сухопарова С.В. |
| 1.7 | Сбор, анализ, систематизация информации о материально-техническом обеспечении ГИА | октябрь 2018 года | Безруких Л.А.Яцына А.А.Сухопарова С.В. |
| **II.** | **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка их к пересдаче ГИА по обязательным учебным предметам. | август2018 года  | Безруких Л.А.Яцына А.А.руководители ОУ |
| 2.1.1 | Организация информирования обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании, о сроках сдачи ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период; | с 1 по 20 августа2018 года  | Безруких Л.А.Яцына А.А.руководители ОУ |
| 2.1.2 | Предметная подготовка обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании, о сроках сдачи ГИА-9, ГИА-11 | с 15 по 30 августа2018 года  | руководители ОУ,учителя-предметники  |
| 2.2 | Организация курсов повышения квалификации для учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА-2019 на базе СКИРО ПК и ПРО | в течение учебного года  | Белоусова И.А.руководители ОУ, |
| 2.3 | Участие учителей-предметников, педагогов-психологов в вебинарах, круглых столах по вопросам подготовки обучающихся, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ГИА-9, ГИА-11, организованных СКИРО ПК и ПРО | в течение учебного года | Белоусова И.А.Руководители ОУ |
| **по математике:** |  |
| - анализ результатов ГИА 2018 года по математике в 9 классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по математике в 2019 году; | ноябрь 2018 года |
| - анализ результатов ГИА 2018 года по математике в 11 классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ЕГЭ по математике в 2019 году; | ноябрь 2018 года |
| - система подготовки обучающихся 11 классов к двухуровневому экзамену по математике | декабрь 2018 года |
| **по русскому языку:** |  |
| - итоги ОГЭ и ГВЭ по русскому языку в 2018 году. Изменения в КИМ ОГЭ в 2019 году; | октябрь 2018 года |
| - итоги ЕГЭ по русскому языку в 2018 году. Изменения в КИМ ЕГЭ в 2019 году; | октябрь 2018 года |
| - задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по русскому языку. Система оценивания | декабрь 2018 года |
| **по литературе:** |  |
| - общая структура экзаменационной работы по литературе, критерии оценивания; | октябрь 2018 года |
| - итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по литературе в 2018 году; | ноябрь 2018 года |
| - методика подготовки обучающихся к итоговому сочинению (изложению) | ноябрь 2018 года |
| **по иностранным языкам:** |  |
| - итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по иностранному языку в 2018 году. Изменение в КИМ ОГЭ и ЕГЭ в 2019 году; | ноябрь 2018 года |
| - задания с развернутым ответом в КИМ ЕГЭ по иностранному языку. Система оценивания  | декабрь 2018 года |
| **по информатике:** |  |
| - анализ результатов ГИА 2018 года по информатике в 9 классе и характеристика типичных ошибок. Особенности ГИА-9 по информатике в 2019 году; | ноябрь 2018 года |
| - анализ результатов ГИА 2018 года по информатике в 11 классах и характеристика типичных ошибок. Особенности ЕГЭ-11 по информатике в 2019 году | декабрь 2018 года |
| **по обществознанию:** |  |
| - итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию в 2018 году; | октябрь 2018 года |
| - методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по обществознанию; | ноябрь 2018 года |
| - методика подготовки обучающихся к написанию плана и эссе по обществознанию | ноябрь 2018 года |
| **по истории:** |  |
| - итоги ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ по истории в 2018 году; | октябрь 2018 года |
| - изменения в КИМ ЕГЭ и ОГЭ 2018 году по истории.  | ноябрь 2018 года |
| - методика подготовки обучающихся к ЕГЭ по истории к написанию исторического сочинения | февраль 2018 года |
| **по биологии:** |  |
| - государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по биологии в 2018 году; рекомендации по их устранению; | ноябрь 2018 года |
| - особенности ГИА по биологии в 2019 году. Разбор основных блоков содержания школьного курса биологии; | январь 2019 года |
| - система и принципы подготовки обучающихся к ГИА по биологии в форме ЕГЭ (с участием учителей-практиков); | январь 2019 года |
| - система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по биологии (11 класс) | февраль 2019 года |
| **по химии:** |  |
| - государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по химии в 2018 году; рекомендации по их устранению; | ноябрь 2019 года |
| - система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по химии (11 класс); | январь 2019 года |
| - особенности ГИА по химии в 2018 году. Разбор основных блоков содержания школьного курса химии | январь 2019 года |
| **по географии:** |  |
| - государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по географии в 2018 году; рекомендации по их устранению; | ноябрь 2018 года |
| **по физике:** |  |
| - государственная итоговая аттестация в 11 классе: анализ результатов и типичных ошибок ГИА по физике в 2018 году; рекомендации по их устранению; | ноябрь 2018 года |
| - система работы учителя по подготовке обучающихся к ГИА по физике (11 класс) | декабрь 2018 года |
| **III** | **Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 3.1 | **ГИА-9:** |  |  |
| - об утверждении персонального состава специалистов, ответственных за проведение ГИА-9 в 2018/19 учебном году; | октябрь 2018 года | Безруких Л.А.Яцына А.А.Руководители ОУ |
| - разработка организационно-территориальной схемы проведения ГИА-9 в 2019 году; | ноябрь2018 года | Сухопарова С.В. |
| - формирование персонального состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководители ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники для проведения ГВЭ в устной форме и др.); | февраль-апрель 2019 года | Сухопарова С.В. |
| - о назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов ГИА-9; | апрель 2019 года | Безруких Л.А.Яцына А.А. |
| 3.2 | **ГИА-11:** |  |  |
| - об утверждении персонального состава специалистов, ответственных за проведение ГИА-11 в 2018/19 учебном году; | октябрь 2018 года | Безруких Л.А.Яцына А.А.Руководители ОУ |
| - разработка организационно-территориальных схем проведения ГИА-11; | ноябрь 2018 года | Яцына А.А. |
| - формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (члены ГЭК, руководители, организаторы ППЭ, технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты); | январь, март-апрель 2019 года | Безруких Л.А.Яцына А.А. |
| 3.3 | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, муниципального и школьного уровней в соответствии с федеральными нормативными правовыми документами.  | в течение года  | Безруких Л.А.Яцына А.А.Сухопарова С.В.Белоусова И.А.Руководители ОУ |
| 3.4 | Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 на официальных сайтах: - управления образования администрации Минераловодского городского округа;- МБУ «Информационно-методический центр» Минераловодского городского округа; - на сайтах образовательных учреждений.  | в течение года  | Безруких Л.А.Яцына А.А.Сухопарова С.В.Решетникова С.А.Белоусова И.А.Руководители ОУ |
| 3.5 | Подготовка Постановления о создании Координационного совета по ГИА | март 2018 года | Безруких Л.А.Яцына А.А. |
| **IV.** | **Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 4.1 | Внесение предложений в плановый период 2019 г. в части:- оплаты транспортных расходов в период проведения ГИА-9, ГИА-11 при организации доставки экзаменационных материалов сотрудниками управления образования администрации Минераловодского городского округа- транспортировки участников ГИА в пункты проведения экзамена, организованных на территории других муниципальных образований- оснащения оборудованием ППЭ: поточный сканер (резервный), блоки бесперебойного питания,- приобретение расходных материалов: картриджи, файлы, скоросшиватели, флешки, диски канцелярские товары, бумага.- ремонт электропроводки на ППЭ,- оплата услуг оператора сотовой связи за резервный модем | октябрь2018 года | Безруких Л.А.Яцына А.А. |
| **V.** | **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |
| 5.1 | Участие в обучающих мероприятиях на региональном уровне для: - ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11, - общественных наблюдателей, - руководителей ППЭ,- уполномоченных представителей ГЭК-9, членов ГЭК-11,- технических специалистов | в соответствии с графиком МО СК,СКИРО ПК и ПРО, РЦОИ март-май2019 г. | Яцына А.А.Сухопарова С.В.Белоусова И.А.Руководители ОУ |
| 5.2 | Проведение обучающих мероприятий на муниципальном и школьном уровне для: - организаторов ППЭ,- общественных наблюдателей, - ассистентов,- специалистов по инструктажу и лабораторным работам. | март-май2019 г. | Яцына А.А.Сухопарова С.В.Руководители ОУ |
| 5.3 | Обеспечение участия экспертов предметных комиссий в обучении и семинарах, проводимых ФГБНУ «ФИПИ», СКИРО ПК и ПРО | в соответствии с графиком ФИПИ, СКИРО ПК и ПРО | Яцына А.А.Сухопарова С.В.Белоусова И.А.Руководители ОУ |
| 5.4 | Обеспечение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 по технологиям: - «Печать КИМ в ППЭ»,- «Сканирование ЭМ в ППЭ»,- проведение экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | август 2018февраль 2019апрель 2019 | Яцына А.А.Руководители ОУ |
| **VI** | **Организационное сопровождение ГИА-2018** |
| 6.1 | Организация и проведение ГИА-9 (по всем предметам) и ГИА-11 (по обязательным учебным предметам) в сентябрьские сроки: - сбор информации, - регистрация участников,- оснащение ППЭ техническим и лабораторным оборудованием,  | август-сентябрь 2018 года | Яцына А.А.Сухопарова С.В. |
| 6.2  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2019 году из числа: - обучающихся общеобразовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО;- выпускников прошлых лет;- лиц, не прошедших ГИА в 2018 году;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов | в соответствии с графиком Рособрнадзора внесение сведений в РИС | Яцына А.А.Сухопарова С.В.Решетникова С.А. |
| 6.3 | Формирование сведений в РИС обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками установленными постановлением Правительства РФ от 31 августа 2013 года № 755: - сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения);- списка ППЭ;- аудиторий ППЭ;- о выпускниках текущего года; - членов ГЭК, которым предполагается выдача электронных подписей; - членов ГЭК, руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ;- технических специалистов;- ассистентов; - специалистов по инструктажу и лабораторным работам. | в соответствии с графиком Рособрнадзора внесение сведений в РИС | Яцына А.А.Сухопарова С.В.Решетникова С.А. |
| 6.4 | Обеспечение участия в видеоселекторах по вопросам заполнения РИС и подготовки ГИА в 2019 году  | в течение 2018-2019 учебного года  | Безруких Л.А.Яцына А.А.Сухопарова С.В.Решетникова С.А.Руководители ОУ |
| 6.5 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) |  |  |
| - участие в краевом родительском собрании по проведению итогового сочинения (изложения) в Ставропольском крае в 2018/19 учебном году; | октябрь 2018 | Яцына А.А. |
| - проведение муниципального родительского собрания по проведению итогового сочинения (изложения) в 2018/19 учебном году; | ноябрь 2018 | Яцына А.А. |
| - работа с обучающимися различного уровня мотиваций психологической подготовки к проведению итогового сочинения (изложения) в 2018/19 учебном году; | ноябрь-декабрь 2018 | Педагоги-психологи ОУ  |
| - обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения) в XI классе | ноябрь 2018 года | Яцына А.А.Руководителе РМО |
| - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат;- информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) с материалами по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения), ГИА-9, ГИА-11;- обсуждение вопросов подготовки к повторной сдачи итогового сочинения (изложения) на родительских собраниях классных часах, индивидуальных встречах с обучающимися | февраль-апрель 2019 | Яцына А.А.Администрация ОУ  |
| 6.6 | Осуществление взаимодействия с: - отделом МВД России по Минераловодскому городскому округу, - ООО «Центральная диспетчерская служба», - филиалом ГУП «Ставрополькоммунэлектро» г. Минеральные Воды, - ГБУЗ «Минераловодская районная больница», - ФГКУ «Специализированная пожарно-спасательная часть Федеральной противопожарной службы по СК, - ОАО «Минераловодские районные электрические сети», - Минераловодский участок сервисной и технологической поддержки Ставропольского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком»,  | в период проведения ГИА | Безруких Л.А.Яцына А.А.Сухопарова С.В. |
| 6.7 | Участие в региональных тренировочные мероприятия по технологии «Печать КИМ в ППЭ»; «Сканирование ЭМ в ППЭ» и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | в течение учебного года  | Яцына А.А. |
| 6.8 | Тестирование системы наблюдения в ППЭ  | август 2018, февраль-июнь 2019 года  | Безруких Л.А.Яцына А.А.Руководители ОУ Руководители ППЭ |
| 6.9 | Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов:- организация работы психолого-медико-педагогической комиссии;  | в течение учебного года | Безруких Л.А.Яцына А.А.Сухопарова С.В.Белоусова И.А.Руководители ОУРуководители ППЭ |
| - проведение обучения, инструктажа с лицами, привлекаемыми к проведению ГВЭ | февраль-апрель 2019 |
| 6.10 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9, ГИА- 11; | январь-май 2019 года | Яцына А.А.Сухопарова С.В. |
| - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9, ГИА-11, и представление их в министерство | в период проведения ГИА за три дня до проведения экзамена | Яцына А.А.Сухопарова С.В.Ковалева И.А. |
| консультационная поддержка на региональном и муниципальном уровне лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9, ГИА-11 | в течение период подготовки и проведения ГИА | Яцына А.А.Сухопарова С.В. |
| - организация участия в серии обучающих семинаров для общественных наблюдателей на региональном уровне |
| 6.11 | Установка и проверка технического оборудования, ПО для проведения ОГЭ по иностранному и русскому языку  | май 2018 | Сухопарова С.В.Руководители ОУ |
| 6.12 | Установка и проверка технического оборудования, ПО для проведения ОГЭ по информатике и ИКТ  | май 2018 | Сухопарова С.В.Руководители ОУ |
| 6.13 | Обеспечение ППЭ лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по физике | июнь-сентябрь 2018 | Сухопарова С.В.Руководители ОУ |
| **VII** | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11** |  |  |
| 7.1 | Организация работы по информированию выпускников, родителей (законных представителей) о проведении ГИА, в т.ч публикации нормативных правовых актов, регламентирующих организацию и проведение ГИА | в течение учебного года | Яцына А.А.Сухопарова С.В. |
| 7.2 | Обеспечение непрерывной работы телефонов «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в управление образования администрации Минераловодского городского округа и образовательных учреждениях | в течение учебного года | Яцына А.А.Сухопарова С.В.Администрация ОУ |
| 7.3 | Организация информирования граждан о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в части размещения информации в СМИ, официальных сайтах УО и образовательных учреждениях |  |  |
| ГИА-9- о сроках и местах подачи заявлений о прохождении ГИА-9 по учебным предметам; | до 31.12.2018 | Сухопарова С.В.Решетникова С.А.Администрация ОУ |
| - о сроках проведения ГИА-9; | до 01.04.2019 |
| - о сроках, местах, и порядке подачи и рассмотрения апелляции;  | до 20.04.2019 |
| - о сроках местах и порядке информирования о результатах ГИА-9. | до 20.04.2019 |
| ГИА-11- о сроках и местах регистрации для участия в написания итогового сочинения | не позднее чем за два месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) | Яцына А.А.Решетникова С.А.Администрация ОУ |
| - о сроках и местах подачи заявлений о прохождении ГИА-11 по учебным предметам; местах регистрации на сдачу ЕГЭ; | не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления  |
| - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления |
| - о сроках, местах, и порядке подачи и рассмотрения апелляции; | не позднее чем за месяц начала экзаменов  |
| - о сроках, местах, и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения), начала экзаменов |
| 7.4 | Проведение и организация участия:- краевых родительских собраний в режиме видеоконференций об особенностях проведения в 2019 году ГИА-9 и ГИА-11;- родительских собраний муниципального, школьного уровней по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Безруких Л.А.Яцына А.А.Сухопарова С.В.Белоусова И.А.Руководители ОУ |
| 7.5 | Организация работы психологических служб в образовательных организациях по сопровождению ГИА-9 и ГИА-11: - групповые консультации,- индивидуальные занятия, - занятия-тренинги, аутотренинги, организация встреч с выпускниками прошлых лет | постоянно  | Руководители ОУ педагоги-психологи ОУ |
| 7.6 | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 , родителей и учителей-предметников: - консультации,- совещания- организация участия в режиме видео-конференц-связи по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Безруких Л.А.Яцына А.А.Сухопарова С.В.Белоусова И.А.Руководители ОУ |
| 7.7 | Взаимодействие со СМИ с целью информирования о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2019 году | в течение учебного года | Безруких Л.А.Яцына А.А. |
| 7.8 | Организация работы муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии: - проведение заседаний в соответствие с утвержденным графиком муниципальных психолого-медико-педагогических комиссий. | в течение учебного года | Белоусова И.А.Максимова Л.И. |
| **VIII.** | **Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** |  |  |
| 8.1 | Проведение мониторинга деятельности образовательных организаций в части: - организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА;- информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций; - работы телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение учебного года | Безруких Л.А.Яцына А.А.Сухопарова С.В. |
| 8.2 | Проведение адресной работы со школами, показывающими «низкие результаты» ГИА в 2018 году, в том числе по повышению методической и предметной компетентностей педагогов: - разработка планов ОУ по повышению качества образования; - проведение индивидуальных консультаций, семинаров для руководителей и педагогических работников | в течение учебного года | Безруких Л.А.Яцына А.А.Сухопарова С.В. |
| 8.3 | Организация и проведение муниципальных репетиционных экзаменов по обязательным предметам и предметам по выбору | в течение учебного года | Яцына А.А.Сухопарова С.В.Белоусова И.А. |
| 8.4 | Организация консультаций для учащихся 9 и 11 классов по учебным предметам | в течение учебного года | Руководители ОУучителя-предметники |
| 8.5 | Мониторинг успеваемости обучающихся 9-х и 11-х классов и их посещаемости учебных занятий в образовательных организациях, имеющий низкий показатель ГИА-2018 | в течение учебного года | Яцына А.А.Сухопарова С.В.Белоусова И.А.Руководители ОУ |
| 8.6 | Осуществления мониторинге публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Минераловодском городском округе в СМИ муниципального уровня | в течение учебного года | Яцына А.А.Рещетникова С.А. |
| 8.7 | Участие в работе Координационного совета Минераловодского городского округа по вопросам подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году | апрель 2019 года | Безруких Л.А.Яцына А.А.Сухопарова С.В. |